## CRONOGRAMA (hidden)
CRONOGRAMA
FORTALECIMIENTO EDUCATIVO POR MEDIO DE LA DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL PALMAR CHOCÓ
ITEM | DESCRIPCION | RESPONSABLE | ETAPA CONTRACTUAL | [11 empty] | EJECUCION | [11 empty] | LIQUIDACION
|  |  | MES 1 |  |  |  | MES2 |  |  |  | MES3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5 |  |  |  | MES 6 |  |  |  | MES 7
|  |  | SEM 1 1 - 10 | SEM 2 13 - 17 | SEM 3 20 - 24 | SEM 4 27 - 31 | SEM 5 3 - 7 | SEM 6 10 - 14 | SEM 7 17 - 21 | SEM 8 24 - 28 | SEM 9 1 - 5 | SEM 10 8 - 12 | SEM 11 15 - 19 | SEM 12 22 - 31 | SEM 13 1 - 9 | SEM 14 12 - 16 | SEM 15 19 - 23 | SEM 16 26 - 30 | SEM 17 2 - 6 | SEM 18 9 - 13 | SEM 19 16 - 20 | SEM 20 23 - 30 | SEM 21 1 - 4 | SEM 22 7 - 11 | SEM 23 14 - 18 | SEM 24 21 - 31 | SEM 29 2 - 6 | SEM 30 9 - 13 | SEM 31 16 - 20 | SEM 32 23 - 31
1. CONSTITUCIÓN FIDUCIA
1.1 | Constitución de fiducia | CONTRIBUYENTE
1.2 | Deposito monto equivalente al proyecto de inversión | CONTRIBUYENTE
2. GERENCIA DEL PROYECTO
2.1 | Presentación equipo de gestión fiducia | CONTRIBUYENTE GERENCIA FIDUCIA
2.2 | Organización proceso precontractual gerencia del proyecto | GERENCIA FIDUCIA
2.3 | Revisión manual de contratación Fiducia | GERENCIA
2.4 | Preparación y apertura proceso de contratación gerencia del proyecto | CONTRIBUYENTE FIDUCIA
2.5 | Verificación de condiciones iniciales del proyecto: Sedes en funcionamiento, Decretos de calendario escolar | GERENCIA
2.6 | Cierre del proceso de selección de oferente para gerencia | CONTRIBUYENTE FIDUCIA
2.7 | Verificación de requisitos y perfiles de oferentes para gerencia | CONTRIBUYENTE FIDUCIA
2.8 | Selección de perfiles para gerencia del proyecto | CONTRIBUYENTE FIDUCIA
2.9 | Firma de contrato y acta de inicio gerencia del proyecto | CONTRIBUYENTE GERENCIA FIDUCIA
3. INTERVENTORIA DEL PROYECTO | [13 empty] | SESION DE INICIO
3.1 | Revisión TdR interventoría | GERENCIA FIDUCIA
3.2 | Mesa de trabajo con el Ministerio para la aprobación de los Tdr de interventoría | MEN GERENCIA FIDUCIA
3.3 | Preparación y apertura proceso de contratación interventoría del proyecto | GERENCIA FIDUCIA
3.4 | Cierre del proceso de selección de oferente para interventoría | GERENCIA FIDUCIA
3.5 | Gestión para la expedición del SARLAF | GERENCIA FIDUCIA
3.6 | Verificación de requisitos y perfiles de oferentes para interventoría | FIDUCIA
3.7 | Selección de perfiles para interventoría del proyecto | FIDUCIA
3.8 | Gestión para la firma de contrato de interventoría y aprobación de pólizas | GERENCIA FIDUCIA
3.9 | Firma de contrato y acta de inicio interventoría del proyecto | GERENCIA FIDUCIA INTERVENTORIA
4. SELECCIÓN DE PROVEEDOR
4.1 | Revisión criterios ejecutor del proyecto | GERENCIA FIDUCIA
4.2 | Aprobación Tdr para publicación de Licitación Privada Abierta | GERENCIA FIDUCIA
4.3 | Apertura proceso de contratación del proveedor | GERENCIA FIDUCIA
4.4 | Cierre del proceso de selección de proveedor | GERENCIA FIDUCIA
4.5 | Verificación de requisitos para seleccionar del proveedor | FIDUCIA
4.6 | Selección del proveedor | FIDUCIA
4.7 | gestión para la expedición del sarlaf | GERENCIA FIDUCIA
4.8 | convocatoria sesión previa al inicio de la ejecución (se realiza para establecer canales de comunicación, estandarización del flujo de información y recomendaciones especiales al ejecutor) | GERENCIA FIDUCIA INTERVENTORIA
4.9 | gestión para la firma de contrato de interventoría y aprobación de pólizas | GERENCIA FIDUCIA
4.10 | Firma Contrato Proveedor del proyecto | GERENCIA FIDUCIA INTERVENTORIA
5. EJECUCION (Entrega dotación)
5.1 | Evento de acto simbólico de firma de inicio de ejecución de proyecto | CONTRIBUYENTE
5.2 | Elaboración de solicitud de ajuste del cronograma general de proyecto | GERENCIA
5.3 | Solicitud de usuario SUIFP y SPI | GERENCIA
5.4 | Verificación y Aprobación de prototipos de los ítems de mobiliario a dotar | INTERVENTORIA PROVEEDOR
5.5 | Fabricación Mobiliario | PROVEEDOR
5.6 | Verificación de producción de mobiliario escolar | INTERVENTORIA PROVEEDOR
5.7 | Transporte, entrega e instalación de elementos | PROVEEDOR
5.8 | Verificación de entrega e instalación en sedes educativas | INTERVENTORIA
5.9 | Comités de seguimiento quincenales para avance del proyecto | GERENCIA INTERVENTORIA PROVEEDOR
5.10 | Comité de seguimiento Mensual | GERENCIA INTERVENTORIA SUPERVISION (MEN)
5.11 | Presentación de informes mensuales | INTERVENTORIA PROVEEDOR
5.14 | Reporte Fichas de seguimiento ART - Sistema Gestión de Oferta | GERENCIA
5.15 | Visita planta de producción verificación de elementos | GERENCIA -INTERVENTORÍA
5.16 | Verificación en cada sede de dotación entregada | INTERVENTORIA - CONTRATISTA
LIQUIDACION
6.1 | Informe entrega de dotaciones | PROVEEDOR
6.2 | Acto de cierre del proyecto en el municipio de San José del Guaviare | CONTRIBUYENTE GERENCIA MINISTERIO DE EDUCACIÓN
6.3 | Informe final interventoría del proyecto | INTERVENTORIA
6.4 | Acta de liquidación del proveedor | GERENCIA FIDUCIA
6.5 | Acta de liquidación interventoría | GERENCIA FIDUCIA
6.6 | Acta de liquidación gerencia | CONTRIBUYENTE FIDUCIA
6.7 | Cierre contrato fiduciario | CONTRIBUYENTE
6.8 | Gestión expedición resolución extinción de obligación con la DIAN | GERENCIA MEN DIAN
RESUMEN CONTRATACIÓN DERIVADA
N. | Descripción | Tiempo ( meses)
1 | FIDUCIA | 7
1 | GERENCIA | 5
1 | INTERVENTORIA | 4
1 | PROVEEDOR | 3

## OFERTA ECONOMICA
OFERTA ECONOMICA
FORTALECIMIENTO EDUCATIVO POR MEDIO DE LA DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL PALMAR CHOCÓ
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | PRECIO TECHO UNITARIO (INCLUYE IVA / NO SE PUEDE MODIFICAR) | PRECIOS OFERTA ECONÓMICA
[5 empty] | VR/UNT | VALOR TOTAL
1. Costos Directos Dotacion Mobiliario Escolar
1.1 | 115 Puesto de Trabajo Aula Preescolar | UND | 7 | 2865986.39 |  | 0
1.1 | 118 Puesto de Trabajo Aula Primaria | UND | 413 | 396423.53 |  | 0
1.2 | 119 Puesto de Trabajo Aula Secundaria | UND | 347 | 442164.71 |  | 0
1.3 | 149 Módulo 10 casilleros alumnos | UND | 82 | 2292705.88 |  | 0
1.4 | 165 Tablero | UND | 44 | 743294.12 |  | 0
1.5 | 126 Puesto de Trabajo Docente | UND | 44 | 743294.12 |  | 0
Total Costos Mobiliario Escolar | [5 empty] | 0
IVA 19% | [5 empty] | 0
COSTO DIRECTO DEL PROYECTO | [5 empty] | 0